## Sheet1
NO | DATE | EVENT
1 | 10 ม.ค. 2568 | ประชุมคณะกรรมการอนุมัติโครงการ Smart City ระยะที่ 1
2 | 25 ม.ค. 2568 | ลงนามสัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบ
3 | 14 ก.พ. 2568 | สำรวจพื้นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ IoT ทั้ง 5 โซน
4 | 1 มี.ค. 2568 | ส่งมอบแบบพิมพ์เขียวระบบบริหารจัดการข้อมูลกลาง
5 | 20 มี.ค. 2568 | ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่นำร่อง
6 | 5 เม.ย. 2568 | เริ่มติดตั้งเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) ล็อตแรก 50 ต้น
7 | 22 เม.ย. 2568 | ทดสอบระบบกล้อง CCTV อัจฉริยะเชื่อมต่อ AI
8 | 10 พ.ค. 2568 | เปิดใช้งานระบบ Wi-Fi สาธารณะในเขตเมืองเก่า
9 | 28 พ.ค. 2568 | อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ (Command Center) รุ่นที่ 1
10 | 15 มิ.ย. 2568 | ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ครบ 20 จุด
11 | 1 ก.ค. 2568 | เปิดตัวแอปพลิเคชัน Smart City สำหรับประชาชน
12 | 18 ก.ค. 2568 | ทดสอบระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมอัตโนมัติ (Flood Alert)
13 | 5 ส.ค. 2568 | ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
14 | 20 ส.ค. 2568 | เชื่อมต่อระบบจราจรอัจฉริยะกับสัญญาณไฟ 30 แยก
15 | 8 ก.ย. 2568 | เริ่มเก็บข้อมูล Big Data ด้านการจราจรและพลังงาน
16 | 25 ก.ย. 2568 | ติดตั้งระบบชาร์จรถ EV อัจฉริยะ 10 สถานี
17 | 12 ต.ค. 2568 | เปิดใช้ Digital Twin จำลองเมืองสำหรับวางแผนผังเมือง
18 | 30 ต.ค. 2568 | อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ (Command Center) รุ่นที่ 2
19 | 15 พ.ย. 2568 | ตรวจรับงานงวดที่ 1 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
20 | 1 ธ.ค. 2568 | เปิดศูนย์ปฏิบัติการ Smart City Command Center อย่างเป็นทางการ
21 | 18 ธ.ค. 2568 | ระบบ AI ตรวจจับเหตุผิดปกติทำงานครบทุกโซน
22 | 5 ม.ค. 2569 | สรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 1 เสนอผู้บริหาร
23 | 20 ม.ค. 2569 | ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
24 | 8 ก.พ. 2569 | ประเมินความพึงพอใจประชาชนผู้ใช้บริการ
25 | 25 ก.พ. 2569 | ปรับปรุงระบบตามผลตอบรับจากผู้ใช้งาน
26 | 10 มี.ค. 2569 | ขยายระบบ Smart Parking ครอบคลุม 500 ช่องจอด
27 | 28 มี.ค. 2569 | เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ e-Government ของจังหวัด
28 | 15 เม.ย. 2569 | ตรวจรับงานงวดที่ 2 ระบบซอฟต์แวร์และ AI
29 | 1 พ.ค. 2569 | เปิดให้บริการข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับนักพัฒนา
30 | 20 พ.ค. 2569 | จัดงานสัมมนา Smart City Forum แลกเปลี่ยนความรู้
31 | 10 มิ.ย. 2569 | อนุมัติแผนโครงการ Smart City ระยะที่ 2
32 | 30 มิ.ย. 2569 | ปิดโครงการระยะที่ 1 ส่งมอบงานทั้งหมด